## AI建站完整流程
阶段 | 步骤 | 具体操作内容 | 关键产出物 | 注意事项 | 预计耗时
需求规划阶段 | 1.明确网站目标 | 确定网站核心目的：品牌展示/获客引流/电商销售/内容运营；明确目标用户画像；梳理核心功能需求 | 需求文档、功能清单 | 目标越清晰，AI生成效果越好；避免模糊描述 | 30分钟-2小时
需求规划阶段 | 2.准备基础素材 | 整理Logo、品牌色值、核心文案、产品图片、联系方式等基础资料 | 素材包文件夹 | 有品牌素材比纯AI生成辨识度更高；图片建议高清原图 | 1-3小时
需求规划阶段 | 3.选择AI建站工具 | 根据需求选型：纯对话生成型（LynxCode等）/SaaS平台型（阿里云万小智、凡科等）/代码生成型 | 工具选型决策 | 考虑是否需要源码、是否支持自定义、后期扩展性 | 30分钟-1小时
AI生成阶段 | 4.输入需求描述 | 用自然语言详细描述：业务类型、网站风格、所需页面、核心功能、特殊要求 | 需求Prompt | 描述越详细效果越好；建议包含参考风格描述 | 15-30分钟
AI生成阶段 | 5.AI初版生成 | 等待AI自动生成完整网站，包含页面结构、样式、交互效果 | 初版网站预览 | 生成过程中不要频繁中断；首次生成以框架完整为主 | 3-30分钟
优化调整阶段 | 6.内容替换与校对 | 替换AI生成的占位文本和图片为真实内容；校对文案准确性 | 内容完善版网站 | 重点检查首页、关于我们、产品页、联系页核心信息 | 1-3小时
优化调整阶段 | 7.视觉风格微调 | 调整配色方案、字体大小、间距、布局细节，统一视觉风格 | 视觉优化版 | 保持品牌一致性；移动端和桌面端都要检查 | 1-2小时
优化调整阶段 | 8.功能验证测试 | 测试表单提交、导航跳转、图片加载、响应式适配等功能 | 测试报告 | 重点测试移动端体验；检查所有链接是否有效 | 30分钟-1小时
上线准备阶段 | 9.域名与服务器准备 | 购买域名（阿里云/腾讯云等）；准备服务器或使用平台托管；完成ICP备案 | 域名、服务器、备案号 | 国内网站必须备案；域名建议与品牌相关 | 1-7天（备案耗时）
上线准备阶段 | 10.SEO基础配置 | 设置页面标题、Meta描述、关键词；配置图片Alt标签；生成sitemap | SEO配置清单 | 每个页面要有独立的title和description | 30分钟-1小时
上线发布阶段 | 11.绑定域名与部署 | 将网站文件部署到服务器；配置域名解析；开启HTTPS证书 | 可访问的线上网站 | 强制HTTPS；配置301重定向；开启Gzip压缩 | 30分钟-2小时
上线发布阶段 | 12.上线后巡检 | 全面检查线上网站功能、样式、加载速度；提交搜索引擎收录 | 上线验收报告 | 用PageSpeed Insights检测性能；提交百度/谷歌搜索资源平台 | 30分钟-1小时
运维迭代阶段 | 13.日常维护更新 | 定期更新内容、备份数据、监控运行状态；根据数据反馈优化 | 运维日志 | 建议每周至少备份一次数据；监控网站可用性 | 持续进行
运维迭代阶段 | 14.功能迭代升级 | 根据业务发展需求，新增功能页面或调整现有功能 | 迭代版本 | 重大改动前先备份；建议在测试环境验证后上线 | 按需进行

## 统一参数设置规范
分类 | 参数名称 | 标准值/推荐值 | 调整级别 | 说明 | 是否可删减 | 修改影响范围
响应式布局 | 移动端断点 | ≤767px | 必调 | 单列布局，导航转汉堡菜单，触控优化 | 否 | 全站布局适配
响应式布局 | 平板端断点 | 768px-1199px | 必调 | 2-3列布局，导航部分展开 | 否 | 全站布局适配
响应式布局 | 桌面端断点 | ≥1200px | 必调 | 多列布局，完整导航展示 | 否 | 全站布局适配
响应式布局 | 最小宽度 | 320px | 必调 | 保证最小屏幕正常显示 | 否 | 移动端显示
响应式布局 | 内容最大宽度 | 1200px-1440px | 可调 | 桌面端内容区域限制宽度，背景铺满 | 否 | 桌面端视觉效果
字体规范 | 正文字号（桌面） | 14px-16px | 必调 | 保证阅读舒适度 | 否 | 全站文字可读性
字体规范 | 正文字号（移动） | 14px-16px | 必调 | 移动端不小于14px | 否 | 移动端阅读体验
字体规范 | 标题字号层级 | H1:32-40px/H2:24-28px/H3:20-24px | 必调 | 建立清晰的视觉层级 | 否 | 内容结构识别
字体规范 | 行高 | 正文1.5-1.75/标题1.2-1.4 | 必调 | 保证阅读舒适度 | 否 | 文字阅读体验
字体规范 | 字体族 | 系统默认字体栈 | 可调 | 优先使用系统字体提升性能 | 可 | 视觉风格一致性
色彩规范 | 主品牌色 | 自定义（建议1个主色） | 必调 | 品牌识别核心色，用于按钮、重点强调 | 否 | 品牌识别度
色彩规范 | 辅助色 | 2-3个辅助色 | 可调 | 用于状态提示、分类标签等 | 可 | 视觉丰富度
色彩规范 | 文字主色 | #333333 / #1f2937 | 必调 | 正文文字颜色 | 否 | 可读性
色彩规范 | 文字次要色 | #666666 / #6b7280 | 必调 | 辅助说明文字颜色 | 否 | 信息层级
色彩规范 | 背景色 | #FFFFFF / #f9fafb | 必调 | 页面主背景色 | 否 | 整体视觉基调
色彩规范 | 色彩对比度 | 正文≥4.5:1，大文字≥3:1 | 必调 | 符合WCAG AA级无障碍标准 | 否 | 可访问性合规
间距规范 | 基础间距单位 | 8px | 必调 | 8px栅格系统，所有间距为8的倍数 | 否 | 整体视觉节奏感
间距规范 | 段落间距 | 16px-24px | 可调 | 段落之间的垂直间距 | 可 | 阅读舒适度
间距规范 | 组件内边距 | 12px-24px | 可调 | 卡片、按钮等组件内边距 | 可 | 组件视觉效果
间距规范 | 区块间距 | 48px-80px | 可调 | 页面各大区块之间的间距 | 可 | 页面呼吸感
按钮规范 | 主按钮高度（桌面） | 40px-48px | 必调 | 主要操作按钮高度 | 否 | 操作一致性
按钮规范 | 按钮最小触控尺寸 | 44×44px | 必调 | 符合WCAG移动端触控标准 | 否 | 移动端可操作性
按钮规范 | 按钮圆角 | 4px-8px | 可调 | 按钮圆角大小，影响风格 | 可 | 视觉风格
按钮规范 | 按钮间距 | ≥10px | 必调 | 按钮之间最小间距，防止误触 | 否 | 操作安全性
图片规范 | 图片格式 | 照片用WebP/JPG，图标用PNG/SVG | 必调 | 平衡质量与加载速度 | 否 | 页面性能
图片规范 | 图片压缩率 | 质量70-85% | 可调 | 在视觉可接受范围内尽量压缩 | 可 | 加载速度
图片规范 | Alt属性 | 每张图片必须填写 | 必调 | SEO与无障碍要求 | 否 | SEO排名、可访问性
图片规范 | 响应式图片 | 使用srcset提供多尺寸 | 可调 | 不同设备加载合适尺寸图片 | 可 | 移动端性能
图片规范 | 懒加载 | 首屏外图片开启 | 可调 | 提升首屏加载速度 | 可 | 首屏性能
SEO基础 | 页面Title长度 | 50-60字符 | 必调 | 搜索引擎完整显示标题 | 否 | 搜索展示效果
SEO基础 | Meta Description长度 | 120-160字符 | 必调 | 搜索结果摘要完整显示 | 否 | 搜索点击率
SEO基础 | H1标签 | 每页1个唯一H1 | 必调 | SEO权重最高的标题标签 | 否 | SEO排名
SEO基础 | 语义化HTML | 使用header/nav/main/article/section/footer | 必调 | 利于搜索引擎理解页面结构 | 否 | SEO排名
SEO基础 | 页面语言声明 | lang="zh-CN" | 必调 | 声明页面主要语言 | 否 | 可访问性、SEO
性能参数 | LCP最大内容绘制 | ≤2.5秒 | 必调 | Core Web Vitals核心指标 | 否 | SEO排名、用户体验
性能参数 | INP交互响应 | ≤200ms | 必调 | Core Web Vitals核心指标 | 否 | 用户体验
性能参数 | CLS累积布局偏移 | ≤0.1 | 必调 | Core Web Vitals核心指标 | 否 | 用户体验
性能参数 | 首屏加载时间 | ≤3秒 | 必调 | 用户留存关键指标 | 否 | 转化率、跳出率
性能参数 | 页面总大小 | ≤2MB | 可调 | 建议控制在2MB以内 | 可 | 加载速度
性能参数 | Gzip/Brotli压缩 | 开启 | 必调 | 压缩文本资源减少传输体积 | 否 | 加载速度
性能参数 | 浏览器缓存 | 静态资源设置长缓存 | 必调 | 减少重复请求 | 否 | 二次访问速度
安全配置 | HTTPS | 全站强制开启 | 必调 | 数据加密传输，SEO加分项 | 否 | 数据安全、SEO
安全配置 | SSL证书 | DV以上级别，自动续期 | 必调 | 保证HTTPS正常工作 | 否 | 网站可用性
安全配置 | CSP内容安全策略 | 建议配置 | 可调 | 防止XSS攻击 | 可 | 安全等级
安全配置 | 输入验证 | 所有用户输入必须验证 | 必调 | 防止SQL注入、XSS等攻击 | 否 | 系统安全
安全配置 | 定期备份 | 每日自动备份 | 必调 | 数据丢失防护 | 否 | 数据安全
可访问性 | 键盘导航 | 所有功能可通过键盘操作 | 可调 | 符合WCAG标准 | 可 | 无障碍合规
可访问性 | 焦点指示器 | 清晰可见的焦点样式 | 可调 | 键盘用户识别当前位置 | 可 | 无障碍体验
可访问性 | 表单标签 | 所有输入框关联label | 可调 | 屏幕阅读器可识别 | 可 | 无障碍合规
可访问性 | 减少动画选项 | 支持prefers-reduced-motion | 可不调 | 适配前庭功能障碍用户 | 可 | 特殊人群体验
代码规范 | CSS盒模型 | box-sizing: border-box | 必调 | 统一盒模型计算方式 | 否 | 布局一致性
代码规范 | 布局方式 | 优先Flexbox/Grid | 可调 | 淘汰浮动布局 | 可 | 代码可维护性
代码规范 | CSS变量 | 使用自定义属性管理公共值 | 可调 | 便于统一修改主题 | 可 | 后期维护效率
代码规范 | 语义化类名 | BEM或功能化命名 | 可不调 | 提升代码可读性 | 可 | 代码可维护性

## 网站开发运维风险管控
风险类别 | 具体风险点 | 风险等级 | 发生阶段 | 影响范围 | 预防措施 | 应对方案 | 责任人
需求风险 | 需求不明确频繁变更 | 高 | 全周期 | 进度、成本、质量 | 前期充分调研，输出详细需求文档；需求变更走正式审批流程 | 建立需求基线，变更评估影响后再实施 | 产品经理
需求风险 | 功能范围蔓延 | 中 | 开发阶段 | 进度、成本 | 明确项目边界，MVP原则，优先级排序 | 新增需求放入迭代池，评估后安排 | 产品经理
需求风险 | 用户理解偏差 | 中 | 需求阶段 | 产品方向 | 原型验证，用户测试，多方评审 | 快速原型验证，及时调整方向 | 产品/设计
技术风险 | 技术选型不当 | 高 | 设计阶段 | 性能、扩展性、维护成本 | 技术调研，POC验证，考虑团队熟悉度 | 预留重构时间，逐步迁移 | 技术负责人
技术风险 | 性能不达标 | 高 | 测试/上线后 | 用户体验、SEO、转化率 | 性能预算，代码审查，压力测试 | 性能优化：图片压缩、代码分割、缓存策略 | 前端/后端
技术风险 | 安全漏洞 | 高 | 全周期 | 数据安全、法律风险、品牌声誉 | 安全编码规范，定期安全扫描，渗透测试 | 紧急修复，安全公告，数据备份恢复 | 安全/后端
技术风险 | 第三方依赖故障 | 中 | 运维阶段 | 功能可用性 | 选择成熟稳定的服务，降级方案，多供应商备选 | 切换备用方案，联系服务商排查 | 运维/后端
技术风险 | 浏览器兼容性问题 | 中 | 测试阶段 | 部分用户体验 | 明确支持浏览器范围，自动化兼容测试 | 针对性修复，或优雅降级提示 | 前端
进度风险 | 开发延期 | 高 | 开发阶段 | 上线时间、成本 | 合理排期，预留缓冲时间，每日站会同步 | 调整优先级，增派人手，裁剪非核心功能 | 项目经理
进度风险 | 测试时间不足 | 中 | 测试阶段 | 上线质量 | 测试左移，自动化测试，预留充足测试时间 | 重点测试核心路径，非核心问题后续迭代修复 | 测试/项目经理
质量风险 | Bug过多影响使用 | 高 | 上线后 | 用户体验、品牌形象 | 代码审查，单元测试，集成测试，测试用例覆盖 | 分级处理，P0紧急修复，建立Bug管理流程 | 测试/开发
质量风险 | 用户体验差 | 中 | 上线后 | 留存率、转化率 | UX设计评审，可用性测试，用户反馈收集 | 收集用户反馈，迭代优化体验 | 设计/产品
运维风险 | 服务器宕机 | 高 | 运维阶段 | 业务中断、收入损失 | 监控告警，多可用区部署，容灾备份 | 故障排查，切换备用节点，恢复服务 | 运维
运维风险 | 数据丢失 | 极高 | 全周期 | 不可逆损失 | 定期自动备份，异地备份，备份验证 | 从备份恢复，数据修复 | 运维/DBA
运维风险 | 流量突增崩溃 | 中 | 运维阶段 | 服务不可用 | 弹性扩容，压力测试，限流降级 | 紧急扩容，限流保护核心功能 | 运维/后端
运维风险 | 域名/证书过期 | 中 | 运维阶段 | 网站无法访问 | 自动续费提醒，提前30天续期 | 紧急续费，DNS缓存等待恢复 | 运维
合规风险 | ICP备案问题 | 高 | 上线前 | 无法在国内正常访问 | 提前规划备案时间，准备齐全材料 | 使用免备案服务器过渡，加快备案流程 | 项目负责人
合规风险 | 隐私政策不合规 | 高 | 全周期 | 法律风险、处罚 | 遵循《个人信息保护法》，隐私政策明确告知 | 整改隐私政策，删除违规收集的数据 | 法务/产品
合规风险 | 内容侵权 | 中 | 内容运营 | 法律纠纷、赔偿 | 使用正版素材，原创内容，授权审核 | 下架侵权内容，协商解决 | 运营/法务
合规风险 | 网络安全等级保护 | 中 | 上线后 | 合规要求、处罚 | 按等保要求建设，定期测评 | 整改达标，申请测评 | 安全/运维
运营风险 | SEO效果差 | 中 | 上线后 | 自然流量 | SEO基础配置，内容规划，外链建设 | SEO优化，关键词调整，内容运营 | 运营/SEO
运营风险 | 转化率低 | 中 | 上线后 | 业务目标达成 | 转化路径优化，CTA设计，A/B测试 | 数据分析，优化转化漏斗 | 产品/运营
人员风险 | 核心人员离职 | 中 | 全周期 | 进度延期、知识断层 | 文档完善，代码规范，知识共享 | 工作交接，知识转移，人员补位 | 项目经理/HR
人员风险 | 技能不匹配 | 低 | 开发阶段 | 代码质量、进度 | 人员评估，技术培训，代码审查 | 技术指导，外部支援，调整任务分配 | 技术负责人

## 软件开发国际标准
标准编号 | 标准名称 | 发布机构 | 核心内容 | 适用范围 | 最新版本 | 合规意义
ISO/IEC 12207 | 系统与软件工程 软件生命周期过程 | ISO/IEC | 定义软件全生命周期过程，包括获取、供应、开发、运行、维护等主要过程，以及支持过程和组织过程 | 各类软件项目开发管理 | 2017版 | 软件过程管理国际通用框架，企业能力评估基础
ISO/IEC 25010 | 系统与软件工程 系统与软件质量模型 | ISO/IEC | 定义8大质量特性：功能适合性、性能效率、兼容性、可用性、可靠性、安全性、可维护性、可移植性（2023版新增Safety安全性，调整为9特性） | 软件产品质量评估与测试 | 2023版 | 软件质量评价国际标准，产品验收的核心依据
ISO 9001 | 质量管理体系 要求 | ISO | 质量管理体系通用要求，过程方法，PDCA循环，风险管理思维 | 各类组织质量管理 | 2015版 | 企业质量管理体系认证基础
ISO/IEC/IEEE 90003 | 软件工程 ISO 9001在计算机软件中的应用指南 | ISO/IEC/IEEE | 将ISO 9001质量体系具体应用到软件行业的实施指南 | 软件企业质量管理体系建设 | 2018版 | 软件企业ISO 9001认证的专项指导
ISO/IEC 27001 | 信息安全管理体系 要求 | ISO/IEC | 信息安全管理体系（ISMS）标准，基于风险的信息安全管理方法，14个控制域，93项控制措施 | 企业信息安全管理体系建设 | 2022版 | 信息安全管理国际认证，数据安全合规
ISO/IEC 27002 | 信息安全控制措施实用规则 | ISO/IEC | 信息安全控制措施详细指南，配合27001使用 | 信息安全控制措施落地实施 | 2022版 | 27001认证的控制措施参考手册
ISO/IEC 20000-1 | 信息技术服务管理 第1部分：服务管理体系要求 | ISO/IEC | IT服务管理体系（ITSMS）标准，ITIL最佳实践的标准化 | IT服务提供商服务管理 | 2018版 | IT服务管理国际认证
ISO 26262 | 道路车辆 功能安全 | ISO | 汽车电子系统功能安全标准，ASIL安全等级划分 | 汽车电子、车载软件开发 | 2018版 | 汽车行业软件功能安全强制要求
IEC 62304 | 医疗器械软件 软件生存周期过程 | IEC | 医疗器械软件生命周期过程要求，安全等级分类（A/B/C级） | 医疗器械软件开发 | 2006+A1:2015 | 医疗器械软件上市审批必备
ISO 13485 | 医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求 | ISO | 医疗器械行业质量管理体系专项标准 | 医疗器械企业质量管理 | 2016版 | 医疗器械行业质量体系认证
ISO/IEC 15504 | 信息技术 过程评估 | ISO/IEC | 软件过程能力评估模型（SPICE），过程能力等级划分 | 软件组织过程能力评估 | 2012版系列 | 软件过程改进与能力评估
CMMI | 能力成熟度模型集成 | CMMI Institute | 软件能力成熟度模型，5个成熟度等级：初始级、可管理级、已定义级、量化管理级、优化级 | 软件企业能力成熟度评估 | V2.0 | 软件企业能力等级认证，政府项目投标常用
OWASP Top 10 | Web应用安全十大风险 | OWASP基金会 | 十大Web应用安全风险：访问控制失效、加密失效、注入、不安全设计、安全配置错误、易受攻击组件等 | Web应用安全开发与测试 | 2025版 | Web安全开发事实标准，安全测试必备清单
WCAG 2.2 | Web内容无障碍指南 | W3C | Web无障碍标准，POUR四原则：可感知、可操作、可理解、健壮性；三个合规等级A/AA/AAA | 网站、移动应用无障碍设计 | 2.2版（2023） | 无障碍合规标准，欧美法律要求
EN 301 549 | ICT产品和服务无障碍要求 | ETSI/CEN/CENELEC | 欧洲ICT无障碍协调标准，包含WCAG并扩展移动应用等 | 欧洲市场ICT产品 | v3.2.1 | 欧盟市场准入合规要求
NIST SP 800-53 | 信息系统和组织的安全与隐私控制 | NIST（美国） | 20个控制族的安全控制目录，联邦信息系统安全标准 | 信息系统安全控制建设 | Rev.5 | 美国联邦系统安全标准，企业安全建设参考
IEEE 830 | 软件需求规格说明推荐实践 | IEEE | 软件需求文档编写规范，SRS文档标准模板 | 软件需求规格说明书编写 | 1998版 | 需求文档编写行业标准
ISO/IEC 29119 | 软件与系统工程 软件测试 | ISO/IEC | 软件测试国际标准系列，包含概念、测试过程、测试文档、测试技术等 | 软件测试过程与管理 | 2013-2016系列 | 软件测试行业通用标准

## 软件开发国内标准
标准编号 | 标准名称 | 标准类型 | 对应国际标准 | 核心内容 | 适用范围 | 实施日期
GB/T 8566-2007 | 信息技术 软件生存周期过程 | 国家标准 | 等同采用ISO/IEC 12207:1995 | 定义软件生存周期过程框架，包括主要过程、支持过程、组织过程三大类 | 各类软件项目开发与管理 | 2007-09-01
GB/T 8567-2006 | 计算机软件文档编制规范 | 国家标准 | 参考IEEE标准 | 规定软件开发过程中文档编制要求，包含14种文档：可行性研究报告、项目开发计划、软件需求说明书、概要设计说明书等 | 软件开发文档编写 | 2006-07-01
GB/T 25000.10-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 第10部分：系统与软件质量模型 | 国家标准 | 等同采用ISO/IEC 25010:2011 | 定义软件产品质量8大特性和使用质量5大特性 | 软件产品质量评价 | 2017-05-01
GB/T 18905-2012 | 软件工程 产品评价 | 国家标准 | 等同采用ISO/IEC 14598系列 | 软件产品评价通用要求、评价过程、开发者评价、需方评价等 | 软件产品验收与评价 | 2012-10-01
GB/T 20157-2006 | 信息技术 软件维护 | 国家标准 | 修改采用ISO/IEC 14764 | 软件维护过程、维护类型、维护控制等规范 | 软件运行维护管理 | 2006-12-01
GB/T 19001-2016 | 质量管理体系 要求 | 国家标准 | 等同采用ISO 9001:2015 | 质量管理体系通用要求 | 各类组织质量管理体系 | 2017-07-01
GB/T 19000.3-2008 | 质量管理和质量保证标准 第3部分：GB/T 19001在计算机软件开发、供应、安装和维护中的使用指南 | 国家标准 | 等同采用ISO 9000-3:1997 | 软件行业应用ISO 9001的实施指南 | 软件企业质量管理体系建设 | 2009-01-01
GB/T 22080-2016 | 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求 | 国家标准 | 等同采用ISO/IEC 27001:2013 | 信息安全管理体系要求 | 企业信息安全管理体系建设 | 2017-05-01
GB/T 22081-2016 | 信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南 | 国家标准 | 等同采用ISO/IEC 27002:2013 | 信息安全控制措施实施指南 | 信息安全控制落地实施 | 2017-05-01
GB/T 24405.1-2009 | 信息技术 服务管理 第1部分：规范 | 国家标准 | 等同采用ISO/IEC 20000-1:2005 | IT服务管理体系规范 | IT服务管理体系建设 | 2009-11-01
GB/T 13702-1992 | 计算机软件分类与代码 | 国家标准 | - | 软件分类与编码标准 | 软件分类管理 | 1993-05-01
GB/T 16260-2006 | 软件工程 产品质量 | 国家标准 | 等同采用ISO/IEC 9126 | 软件产品质量模型与度量（旧版，已被25000系列替代） | 软件质量评价（历史标准） | 2006-07-01
GB/T 28181-2022 | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 | 国家标准 | - | 安防视频监控联网标准 | 安防监控软件开发 | 2023-07-01
GB/T 35273-2020 | 信息安全技术 个人信息安全规范 | 国家标准 | - | 个人信息处理安全规范，收集、存储、使用、共享等全流程要求 | 涉及个人信息的软件系统 | 2020-10-01
GB/T 39725-2020 | 信息安全技术 健康医疗数据安全指南 | 国家标准 | - | 健康医疗数据分类分级、安全控制要求 | 医疗健康类软件开发 | 2021-07-01
GB/T 22239-2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 | 国家标准 | - | 网络安全等级保护1-4级基本要求 | 信息系统安全建设 | 2019-12-01
GB/T 25070-2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 | 国家标准 | - | 等保安全设计技术要求 | 信息系统安全设计 | 2019-12-01
GB/T 28448-2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求 | 国家标准 | - | 等保测评方法与要求 | 信息系统等级测评 | 2019-12-01
T/CESA 1169-2021 | 软件工程 软件成本度量规范 | 团体标准 | - | 软件功能点成本度量方法 | 软件项目成本估算 | 2021-07-01
SJ/T 11234-2015 | 软件过程能力评估模型 | 行业标准 | - | 软件过程能力评估模型（SSM） | 软件企业过程能力评估 | 2016-01-01

## 小程序开发标准规范
规范分类 | 规范项目 | 微信小程序要求 | 支付宝小程序要求 | 通用要求 | 合规等级 | 说明
账号资质 | 主体类型 | 个人/企业/政府/媒体/其他组织 | 个人/企业/个体工商户 | 电商、支付类需企业主体 | 强制 | 个人主体功能受限
账号资质 | ICP备案 | 2025年起所有小程序必须完成 | 要求ICP备案 | 国内运营必须备案 | 强制 | 云开发模式可能豁免
账号资质 | 服务类目 | 功能必须与所选类目一致 | 经营类目与资质匹配 | 类目审核不通过无法发布 | 强制 | 特殊行业需额外资质
项目结构 | 目录规范 | pages/、components/、utils/、app.js/app.json/app.wxss | pages/、components/、utils/、app.js/app.json/app.acss | 按功能模块组织目录 | 推荐 | 便于维护和协作
项目结构 | 页面文件 | .js/.json/.wxml/.wxss 四件套 | .js/.json/.axml/.acss 四件套 | 每个页面独立文件夹 | 强制 | 平台规定
项目结构 | 组件化 | 自定义组件支持 | 自定义组件支持 | 可复用功能封装为组件 | 推荐 | 提升代码复用率
设计规范 | 设计稿尺寸 | 750rpx基准宽度，375pt设计稿 | 750px基准 | 使用相对单位适配 | 强制 | 多机型适配
设计规范 | 导航栏 | 顶部导航栏固定，可自定义标题 | 顶部导航固定 | 保持导航一致性 | 强制 | 平台规范
设计规范 | 底部Tab栏 | 2-5个tab，图标+文字 | 不超过5项 | 核心功能入口放底部 | 推荐 | 用户体验
设计规范 | 触控区域 | 按钮最小44×44px | 符合WCAG标准 | 可点击元素足够大 | 强制 | 防止误触
设计规范 | 字体规范 | 正文28-34rpx，系统字体优先 | 系统字体优先 | 字号层级清晰 | 推荐 | 阅读体验
设计规范 | 色彩对比度 | WCAG 2.0 AA级，≥4.5:1 | WCAG标准 | 保证可读性 | 推荐 | 无障碍要求
性能规范 | 包体积限制 | 主包≤2MB，总包≤20MB | 总包≤8MB | 代码分包，按需加载 | 强制 | 平台限制
性能规范 | 启动时间 | 冷启动≤2s，热启动≤500ms | 快速启动要求 | 首屏资源优化 | 推荐 | 用户体验
性能规范 | 页面切换 | 切换动画流畅，无白屏 | 过渡流畅 | 预加载下一页数据 | 推荐 | 体验流畅度
性能规范 | 图片优化 | WebP格式，懒加载 | 图片压缩优化 | CDN加速 | 推荐 | 加载速度
安全规范 | 数据传输 | HTTPS加密传输 | HTTPS加密 | 禁止HTTP明文传输 | 强制 | 平台安全要求
安全规范 | 用户授权 | 最小化申请权限，使用时申请 | 最小必要原则 | 不得强制授权 | 强制 | 隐私合规
安全规范 | 隐私政策 | 必须有隐私政策弹窗 | 隐私合规要求 | 明确告知数据用途 | 强制 | 个人信息保护法
安全规范 | 内容安全 | 涉政/色情/暴力等内容禁止 | 内容安全巡检 | UGC内容需审核机制 | 强制 | 平台处罚规则
安全规范 | 输入验证 | 所有用户输入验证过滤 | 防注入攻击 | 服务端二次校验 | 推荐 | 安全防护
开发规范 | API使用 | 使用官方API，禁止私有接口 | 官方开放API | 关注废弃API更新 | 强制 | 兼容性保障
开发规范 | 版本兼容 | 基础库版本向下兼容 | 兼容处理 | 低版本降级方案 | 推荐 | 覆盖更多用户
开发规范 | 代码规范 | ESLint检查，统一风格 | 代码规范 | 可读性、可维护性 | 推荐 | 团队协作
审核发布 | 功能一致性 | 实际功能与简介一致，无隐藏类目 | 服务与描述一致 | 核心功能首页体现 | 强制 | 审核不通过原因TOP1
审核发布 | 用户体验 | 无闪退、无严重Bug、功能完整 | 质量达标 | 测试充分再提交 | 强制 | 质量审核
审核发布 | 审核周期 | 1-7个工作日 | 1-3个工作日 | 预留审核时间 | - | 首次审核较慢
审核发布 | 版本管理 | 灰度发布、回滚机制 | 版本管理 | 线上Bug快速修复 | 推荐 | 发布风险控制

## 移动应用开发标准规范
规范分类 | 规范项目 | iOS平台要求 | Android平台要求 | 通用标准 | 合规等级 | 说明
设计规范 | 设计语言 | Human Interface Guidelines (HIG) | Material Design | 遵循平台设计规范 | 推荐 | 平台原生体验
设计规范 | 触控目标 | 最小44×44pt | 最小48×48dp | WCAG 2.2要求44×44 CSS像素 | 强制 | 可点击区域足够大
设计规范 | 安全区域 | 适配刘海屏、灵动岛 | 适配状态栏、导航栏 | 避开系统UI区域 | 强制 | 内容不被遮挡
设计规范 | 字体排版 | SF Pro系统字体 | Roboto系统字体 | 使用系统字体栈 | 推荐 | 性能与一致性
设计规范 | 暗黑模式 | 支持Dark Mode | 支持Dark Theme | 提供深浅两套主题 | 推荐 | 用户体验
性能规范 | 启动时间 | 冷启动≤2秒 | 冷启动≤2秒 | 首屏快速呈现 | 推荐 | 用户留存关键
性能规范 | 内存占用 | 避免内存泄漏，合理释放 | 内存优化，避免OOM | 后台时减少内存占用 | 推荐 | 系统稳定性
性能规范 | 电量优化 | 减少后台唤醒 | Doze模式适配 | 功耗优化 | 推荐 | 用户体验
性能规范 | 流畅度 | 60fps/120fps ProMotion | 60fps/120fps | 避免卡顿掉帧 | 推荐 | 交互流畅度
性能规范 | 包体积 | 安装包瘦身，按需加载 | APK瘦身，ABI拆分 | 控制安装包大小 | 推荐 | 下载转化率
安全规范 | 数据加密 | Keychain存储敏感数据 | Keystore存储 | 敏感数据加密存储 | 强制 | 数据安全
安全规范 | 网络传输 | ATS强制HTTPS | 明文流量限制 | 全站HTTPS加密 | 强制 | 传输安全
安全规范 | 代码混淆 | 编译优化，符号剥离 | ProGuard/R8混淆 | 防止逆向工程 | 推荐 | 知识产权保护
安全规范 | 权限申请 | 最小权限原则，使用时申请 | 运行时权限申请 | 不得强制非必要权限 | 强制 | 隐私合规
安全规范 | 生物识别 | Face ID/Touch ID | 指纹/面部识别 | 本地验证，不传输生物特征 | 推荐 | 便捷与安全平衡
兼容性 | 系统版本 | 支持最近3个大版本 | 支持最近4-5个版本 | 覆盖95%以上用户 | 推荐 | 用户覆盖率
兼容性 | 屏幕适配 | Size Classes自适应 | 多分辨率适配 | 响应式布局 | 强制 | 多设备适配
兼容性 | 设备适配 | iPhone/iPad通用 | 手机/平板/折叠屏 | 适配各种形态设备 | 推荐 | 设备覆盖
上架规范 | 应用商店审核 | App Store Review Guidelines | Google Play政策 | 遵守平台规则 | 强制 | 上架前提
上架规范 | 内容分级 | 年龄分级设置 | 内容分级 | 如实填写应用分级 | 强制 | 平台要求
上架规范 | 隐私政策 | 隐私标签，数据收集披露 | 数据安全表单 | 明确数据收集用途 | 强制 | 隐私合规要求
上架规范 | 内购规则 | IAP应用内购买 | Google Play结算 | 虚拟商品走官方支付 | 强制 | 平台分成规则
质量标准 | 崩溃率 | ≤0.1% | ≤0.1% | 稳定可靠 | 推荐 | 用户体验
质量标准 | ANR发生率 | - | ≤0.05% | 无响应问题 | 推荐 | Android平台指标
质量标准 | 无障碍 | VoiceOver支持 | TalkBack支持 | WCAG 2.1 AA级 | 推荐 | 无障碍合规
开发规范 | 架构模式 | MVC/MVVM/VIPER | MVVM/MVI/Clean Architecture | 分层架构，职责清晰 | 推荐 | 代码可维护性
开发规范 | 代码管理 | Git版本控制 | Git版本控制 | 分支管理策略 | 推荐 | 团队协作
开发规范 | 持续集成 | CI/CD自动化构建 | CI/CD流水线 | 自动化测试与发布 | 推荐 | 发布效率与质量

## 插件工具开发标准规范
插件类型 | 规范分类 | 规范项目 | 具体要求 | 合规等级 | 说明
浏览器扩展 | 基础规范 | Manifest版本 | Manifest V3标准 | 强制 | Chrome 88+强制要求V3
浏览器扩展 | 基础规范 | 文件结构 | manifest.json + background + content scripts + popup | 推荐 | 标准结构便于维护
浏览器扩展 | 权限规范 | 权限申请 | 最小权限原则，只申请必要权限 | 强制 | 权限越广审核越严
浏览器扩展 | 权限规范 | 主机权限 | 精确匹配站点，避免<all_urls> | 推荐 | 减少安全风险
浏览器扩展 | 安全规范 | 内容安全策略 | CSP限制，禁止内联脚本和eval | 强制 | MV3强制要求
浏览器扩展 | 安全规范 | 远程代码 | 禁止远程加载执行代码 | 强制 | Chrome商店政策
浏览器扩展 | 性能规范 | 后台运行 | Service Worker事件驱动，不常驻 | 强制 | MV3改用Service Worker
浏览器扩展 | 性能规范 | 内存管理 | 及时释放资源，避免内存泄漏 | 推荐 | 浏览器整体性能
浏览器扩展 | 上架规范 | 商店审核 | Chrome Web Store开发者注册，审核发布 | 强制 | 官方分发渠道
浏览器扩展 | 上架规范 | 隐私政策 | 数据收集披露，隐私政策链接 | 强制 | 商店审核要求
WordPress插件 | 基础规范 | 目录结构 | wp-content/plugins/下独立文件夹 | 强制 | WordPress规范
WordPress插件 | 基础规范 | 主文件头 | 插件信息头部注释（名称、版本、作者等） | 强制 | 系统识别要求
WordPress插件 | 基础规范 | 许可证 | GPLv2或更高版本兼容 | 强制 | WordPress官方要求
WordPress插件 | 代码规范 | WordPress编码标准 | 遵循WPCS编码规范 | 推荐 | 代码质量与一致性
WordPress插件 | 代码规范 | 使用原生API | 优先使用WordPress函数，不直接操作数据库 | 强制 | 兼容性与安全性
WordPress插件 | 代码规范 | 数据库操作 | 使用$wpdb类和prepare方法防注入 | 强制 | SQL注入防护
WordPress插件 | 安全规范 | 输入验证 | 所有用户输入sanitize验证过滤 | 强制 | 安全开发基础
WordPress插件 | 安全规范 | 输出转义 | 输出时escape转义，防止XSS | 强制 | 跨站脚本防护
WordPress插件 | 安全规范 | Nonce验证 | 表单和AJAX请求验证nonce | 强制 | CSRF攻击防护
WordPress插件 | 性能规范 | 资源加载 | 按需加载CSS/JS，只在需要页面加载 | 推荐 | 不影响全站性能
WordPress插件 | 性能规范 | 定时任务 | 使用标准Cron间隔，避免频繁执行 | 推荐 | 服务器性能
WordPress插件 | 国际化 | 文本域 | 所有字符串国际化，支持翻译 | 推荐 | 多语言支持
WordPress插件 | 上架规范 | 官方仓库 | 代码审核，Readme.txt标准格式 | 强制 | WordPress.org插件库
WordPress插件 | 上架规范 | 版本管理 | SVN版本管理，标签版本发布 | 强制 | 官方仓库规范
VS Code插件 | 基础规范 | package.json | 扩展清单文件，声明贡献点 | 强制 | VS Code扩展标准
VS Code插件 | 基础规范 | 激活事件 | 按需激活，避免启动即激活 | 推荐 | 编辑器启动性能
VS Code插件 | API规范 | 使用官方API | 使用vscode命名空间API，不访问内部API | 强制 | 版本兼容性
VS Code插件 | 性能规范 | UI响应 | 不阻塞主线程，耗时操作放后台 | 推荐 | 编辑器流畅度
VS Code插件 | 发布规范 | Marketplace | Microsoft账号注册，vsce打包发布 | 强制 | 官方市场分发
通用原则 | 兼容性 | 版本兼容 | 向下兼容，渐进增强 | 推荐 | 避免破坏现有环境
通用原则 | 冲突避免 | 命名空间 | 前缀命名，避免与其他插件冲突 | 强制 | 多插件共存
通用原则 | 冲突避免 | 不修改核心 | 不修改宿主程序核心文件 | 强制 | 升级不丢失，不影响其他功能
通用原则 | 可配置性 | 设置页面 | 提供友好的配置界面 | 推荐 | 用户自定义能力
通用原则 | 可卸载 | 清理机制 | 卸载时清理创建的数据和选项 | 推荐 | 不残留垃圾数据
通用原则 | 文档 | 使用说明 | 提供README和使用文档 | 推荐 | 用户上手成本
通用原则 | 错误处理 | 优雅降级 | 出错时友好提示，不崩溃宿主 | 强制 | 系统稳定性