# 04｜训练执行协议与动态进度控制 V1.0

FDE个人升级计划 · 执行约束文件 · 2026-09-08

核心目的：防止训练过程中因临时想法、频繁重构、过早进入业务或固定进度，导致主线漂移。训练由能力证据驱动，不由日历驱动。

# 1. 主线控制权

训练路线由《01_训练总纲》《02_能力矩阵》《03_S0底层能力测评设计》和本协议共同约束。

用户可以随时提出意见；助手必须先判断意见属于“结构性错误 / 后续阶段 / 临时发散”中的哪一类，再决定是否打断主线。

除发现结构性错误外，不因单次疑问、灵感或新工具而重构总路线。

助手承担进度控制责任：明确当前阶段、当前 Gate、本次只做什么，以及哪些内容暂不展开。

# 2. 跑偏拦截规则

| 类型 | 判定 | 处理方式 | 标准提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| A｜结构性错误 | 当前方法会污染测评、误判能力或破坏训练依赖 | 立即暂停并修正主线；记录版本变化 | “这个问题会影响测评有效性，先修正。” |
| B｜有价值但未到阶段 | 内容正确，但前置能力尚未训练 | 加入 Parking Lot，不展开 | “这个点属于后续阶段，现在还没学到，先不展开。” |
| C｜临时发散 | 与当前 Gate 无直接关系 | 明确拦截，回到当前任务 | “你现在跑偏了。先完成当前一步。” |
| D｜当前阻塞 | 不解决就无法继续当前训练 | 现场解决，解决后立即回主线 | “这是当前阻塞，先处理它，然后继续。” |

# 3. 动态进度规则

| 状态 | 证据信号 | 节奏调整 |
| --- | --- | --- |
| 学得快 | 连续多题独立完成；迁移稳定；提示依赖低 | 减少重复题；提高复杂度；允许提前触发 Gate，但不跳 Gate |
| 正常 | 部分独立、部分提示；迁移基本成立 | 按标准训练循环推进 |
| 学得慢 | 同类错误重复；迁移失败；提示依赖高 | 缩小颗粒度；补前置概念；增加示范与带练 |
| 懒散/拖延 | 多次中断、只讨论不执行、任务长期无产出 | 只给一个最小可执行动作；完成后再开放下一步 |
| 频繁跑偏 | 持续引入新项目/新工具/新方向 | 强制 Parking Lot；当前会话只保留一个训练目标 |

# 4. “没学过”与“不会”的区分

| 情况 | 记录方式 | 是否扣能力分 |
| --- | --- | --- |
| 尚未培训的知识/术语/行业经验 | 知识空白 / 经验空白 | 否 |
| 培训后，在简单场景仍无法应用 | 能力风险信号 | 是，先作为观察 |
| 跨场景、跨时间重复失误 | 稳定能力缺口 | 是，可形成正式结论 |
| 一次失误或状态波动 | 单次 Bad Case | 否，不单题定性 |

# 5. 标准训练循环

最小讲解 → 示范 → 带练 → 半独立 → 迁移 → 正式测评 → Bad Case 回流 → Gate

任何需要专业知识的模块，不允许直接从“正式测评”开始。

S0 例外：S0-A 是底层认知原始基线，不依赖专业知识，因此允许先测后教。

# 6. 每次训练的固定开场信息

当前阶段：例如 S0-A。

当前主能力：本次只测/练 1–2 项。

本次任务：一个清晰动作。

不测什么：明确排除尚未学习的专业知识。

跑偏边界：本轮哪些话题进入 Parking Lot。

# 7. 每次训练的固定收尾

本题只记录可观察行为，不做超出证据的定性。

记录提示依赖、关键判断、更新行为、Bad Case。

判断下一步：继续、加速、拆小、补基础、复测或进入 Gate。

任何能力结论必须能追溯到任务 ID。

# 8. Parking Lot 机制

规则：所有有价值但不属于当前阶段的想法只记录，不现场展开。进入对应阶段时再批量回收。Parking Lot 不能自动升级为训练任务。

# 9. 提醒机制

已启用每日两次 FDE 学习提醒。提醒内容必须根据最近训练表现动态调整，而不是重复固定课程。

学得快：提醒进入更高难度或下一小步。

学得慢：提醒只完成更小任务并补基础。

拖延/跑偏：明确指出，只给一个最小学习动作。

# 10. 当前状态

当前阶段：S0-A 原始基线。下一步：按《05_S0-A执行题卡 V1.0》逐题释放题面并记录证据。S0 完成前，不进入真实 AI 产品经理 / FDE 业务 Case。